## Hoja 1
Project | Key | Summary | Issue Type | Status | Priority | Risk Probability | Resolution | Assignee | Reporter | Created | Updated | Resolved | Affects Version/s | Fix Version/s | Due Date | Votes | Images | Original Estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Work Ratio | Sub-Tasks | Related | Duplicates | Conflicting | Blocking | Environment | Description | Security Level | Progress | Σ Progress | Σ Time Spent | Σ Remaining Estimate | Σ Original Estimate | Labels | Criterios de aceptación | Obligatorio | Con el fin de | Quiero | Como | Epic/Theme | Rank | Cost | Story Points | Reglas | Business Value | Flagged
Portal PBA | B2 |  | Story | In Progress | Blocker | Low | Unresolved | Maria Lopez | Carlos Gimenez | 2021-06-07 10:22 | 2021-06-07 10:23 | [11 empty] | B3, B10, B11 |  | B19 | [11 empty] | 1 | Realizar una petición | Crear un trámite | Usuario del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B3 |  | Story | Open | Blocker | Low | Unresolved | Pedro Rodriguez | Gaston Ramirez | 2021-06-07 10:18 | 2021-06-07 10:19 | [11 empty] | B2, B7 | [13 empty] | 1 | Ver los trámites que realicé | Listar mis trámites | Usuario del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B4 |  | Story | Closed | Blocker | High | Fixed | Juan Perez | Lucrecia Perez | 2021-06-04 14:12 | 2021-06-04 14:12 | 2021-06-07 10:23 | [11 empty] | B8 | [12 empty] | 1 | Que pueda ser asignado a la entidad correspondiente | Aprobar un trámite | Operador del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B5 |  | Story | Closed | Major | Medium | Fixed | Ana Gomez | Gaston Ramirez | 2021-06-04 10:34 | 2021-06-04 10:36 | 2021-06-04 10:36 | [24 empty] | 1 | Evitar asignar un trámite que no corresponde | Denegar un trámite | Operador del portal de trámites |  |  | Medium | 3
Portal PBA | B6 |  | Story | Closed | Minor | Medium | Fixed | Maria Lopez | Lucrecia Perez | 2020-07-01 11:21 | 2020-07-03 14:07 | 2020-07-03 14:07 | [12 empty] | B9 | [11 empty] | 1 | Evitar cualquier operación sobre él | Ocultar un trámite | Administrador del portal de trámites |  |  | High | 4
Portal PBA | B7 |  | Story | Closed | Major | High | Fixed | Ana Gomez | Gaston Ramirez | 2020-06-30 16:29 | 2020-07-03 14:13 | 2020-07-03 14:13 | [10 empty] | B2 | [13 empty] | 0 | Declarar que se resolvió mi petición | Finalizar un trámite | Usuario del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B8 |  | Story | Closed | Minor | Low | Fixed | Pedro Rodriguez | Carlos Gimenez | 2020-06-24 12:14 | 2020-06-29 12:47 | 2020-06-29 12:47 | [11 empty] | B4 | [12 empty] | 1 | Que se asigne a la entidad que lo atenderá | Confirmar un trámite | Operario del portal |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B9 |  | Story | Closed | Major | Low | Fixed | Ana Gomez | Gaston Ramirez | 2020-06-18 15:10 | 2020-06-29 12:46 | 2020-06-29 12:46 | [12 empty] | B6 | [11 empty] | 1 | Permitir que algunos organismos operen sobre él | Ocultar un trámite | Administrador del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B10 |  | Story | Closed | Minor | High | Fixed | Pedro Rodriguez | Lucrecia Perez | 2020-06-04 11:35 | 2020-06-29 12:45 | 2020-06-29 12:45 | [10 empty] | B2 | [14 empty] | Aportar información a un trámite creado | Cargar un archivo | Usuario del portal de trámites |  |  | Medium | 3
Portal PBA | B11 |  | Story | Closed | Major | Medium | Fixed | Juan Perez | Carlos Gimenez | 2020-06-03 12:29 | 2020-06-29 12:45 | 2020-06-29 12:45 | [10 empty] | B2 | [13 empty] | 1 | Evitar que se realice manualmente | Cargar una plantilla de trámites | Operador del portal de trámites |  |  | High | 4
Portal PBA | B12 |  | Story | Closed | Major | Medium | Fixed | Maria Lopez | Gaston Ramirez | 2020-06-03 12:28 | 2020-06-29 12:45 | 2020-06-29 12:45 | [24 empty] | 0 | Visualizar el estado general de gestión de trámites | Obtener un gráfico estadístico sobre el estado de trámites | Administrador del portal de trámites |  |  | High | 5
Portal PBA | B13 |  | Story | Closed | Major | Low | Fixed | Ana Gomez | Carlos Gimenez | 2020-06-03 12:28 | 2020-06-29 12:45 | 2020-06-29 12:45 | [24 empty] | 0 | Saber que mi trámite está siendo atendido | recibir una notificación por correo electrónico o mensaje de texto cuando se cambie el estado de mi solicitud a "en progreso" | Usuario del portal de trámites |  |  | Low | 1
Portal PBA | B14 |  | Story | Closed | Minor | Medium | Fixed | Juan Perez | Lucrecia Perez | 2020-06-03 12:28 | 2020-06-29 12:45 | 2020-06-29 12:45 | [24 empty] | 1 | Que se resuelva con prioridad | Modificar la urgencia de un trámite | Administrador del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B15 |  | Story | Closed | Minor | High | Duplicate | Pedro Rodriguez | Lucrecia Perez | 2020-06-03 12:27 | 2020-06-29 12:44 | 2020-06-29 12:44 | [24 empty] | 1 | Controlar los trámites que se aprueban | Gestionar las peticiones que realizan los operarios | Administrador del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B16 |  | Story | Closed | Major | High | Fixed | Juan Perez | Gaston Ramirez | 2020-06-03 12:14 | 2020-06-22 15:50 | 2020-06-22 15:49 | [24 empty] | 1 | Prohibir que gestione trámites | Dar de baja una entidad | Administrador del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B17 |  | Story | Closed | Minor | Low | Fixed | Ana Gomez | Gaston Ramirez | 2020-06-03 11:42 | 2020-06-22 15:42 | 2020-06-22 15:42 | [25 empty] | Saber cómo completar mi solicitud y los datos que debo proporcionar | Poder consultar una sección de ayuda a la hora de cargar un trámite | Usuario del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B18 |  | Story | Closed | Major | Medium | Fixed | Juan Perez | Lucrecia Perez | 2020-05-29 15:16 | 2020-06-05 12:43 | 2020-06-05 12:43 | [26 empty] | Dar de alta una entidad | Administrador del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Portal PBA | B19 |  | Story | Closed | Minor | Low | Fixed | Ana Gomez | Carlos Gimenez | 2020-05-29 15:14 | 2020-06-10 10:16 | 2020-06-10 10:16 | [24 empty] | 1 | Saber en qué estado se encuentra | Consultar el estado de mi trámite | Usuario del portal de trámites |  |  | Medium | 2
Note on AS1: Los story points son una unidad de medida para expresar un estimado del esfuerzo total que será requerido para implementar completamente una porción de trabajo == costo en mi ontologia -Luciana Tanevitch